## 0. Roadmap
KẾ HOẠCH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN 2018-2019
Projects and Initiatives |  | 2018 | [11 empty] | 2019
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Hạ tầng công nghệ
1.1 | Triển khai hệ thống hạ tầng cơ sở: IT Room, COM Room | bar: 2018 7 to 2018 12
1.2 | Triển khai thiết bị hạ tầng: Mạng, Máy chủ, Thiết bị bảo mật… | bar: 2018 7 to 2018 12
Hệ thống ứng dụng
2.1 | Hệ thống bán vé và kiểm soát ra vào | bar: 2018 7 to 2018 10
2.2 | Hệ thống bãi đỗ xe | bar: 2018 9 to 2018 11
2.3 | Hệ thống bán hàng F&B, shop lưu niệm | bar: 2018 9 to 2018 11
2.4 | Hệ thống Website giới thiệu | bar: 2018 8 to 2018 11
2.5 | Hệ thống B2C/B2B | bar: 2019 3 to 2019 5
2.6 | Hệ thống Call Center | bar: 2019 1 to 2019 3
2.7 | Hệ thống Smart Wifi | bar: 2018 9 to 2018 12
2.8 | Social (Facebook Fanpages) | bar: 2018 10 to 2018 11
2.9 | Kiosk bán vé | bar: 2019 3 to 2019 6
2.1.0 | Hệ thống quản lý thuê gian hàng | bar: 2018 11 to 2018 12
2.1.1 | Hệ thống Bộ đàm | bar: 2018 8 to 2018 11
2.1.2 | Hệ thống CCTV | bar: 2018 8 to 2018 11
2.1.3 | Hệ thống kiểm soát an ninh vật lý (Access Control) | bar: 2018 8 to 2018 11
2.1.4 | Hệ thống quản lý nhân sự HRM | bar: 2018 8 to 2018 12
2.1.5 | Hệ thống quản lý kế toán Accounting | bar: 2018 8 to 2018 12
2.1.6 | Hệ thống thư điện tử Email/AD | bar: 2018 8 to 2018 12
2.1.7 | Hệ thống tương tác Collaborations (CMS/DMS/SunDrive/Elearning...) | bar: 2018 8 to 2018 12
2.1.8 | Hệ thống phân tích, báo cáo BI | bar: 2019 3 to 2019 5
2.1.9 | Hệ thống quản lý tài sản Asset Mgt | bar: 2019 3 to 2019 5
2.1.10 | Hệ thống quản lý bảo trì bảo dưỡng thiết bị Maintenance Mgt | bar: 2019 1 to 2019 4
An ninh thông tin
3.1 | IT Security Project | bar: 2018 9 to 2018 11
Tiêu chuẩn, Quy định, Quy trình
4.1 | Thiết lập mô hình IT Service cho SW Tây Ninh | bar: 2018 11 to 2019 2
4.2 | Xây dựng tiêu chuẩn công nghệ, quy trình vận hành CN | bar: 2018 10 to 2018 12

## 1. Project Charter
PROJECT CHARTER
Tên dự án: | DỰ ÁN XXX
Đơn vị yêu cầu: | CÔNG TY YYY
Ban chỉ đạo dự án:
Giám đốc dự án: | Đặng Thành Trung
Quản trị dự án: | Đặng Thành Trung
Đơn vị triển khai: | Bộ môn CNPM
Ngày bắt đầu: | 19/8/2024 | Ngày kết thúc: | 19/12/2024
Mục tiêu dự án cần đạt được: | Triển khai thành công hệ thống Quản lý khách sạn: - Quản trị hệ thống - Quản lý khách sạn
Phạm vi dự án: | Triển khai tại: Bộ môn CNPM | Phạm vi ngoài dự án: | - Không tích hợp với các hệ thống khác
Kinh phí triển khai: |  | Đơn vị triển khai: | Bộ môn CNPM
Kết quả/sản phẩm cần có: | Hệ thống được bàn giao cho người dùng sử dụng, vận hành đúng tiến độ Sản phẩm/ hệ thống bàn giao hoạt động ổn định đúng chức năng và trong phạm vi ngân sách đề ra Dự án hoàn thành đúng tiến độ đề ra

## 2. Master Planxxx (hidden)
In progress
KẾ HOẠCH TỔNG THỂ DỰ ÁN | [38 empty] | Not start
Done
TRIỂN KHAI DỰ ÁN SUNWORLD TÂY NINH | [6 empty] | 2018 | [23 empty] | 2019
Giai Đoạn | Các hoạt động chính |  | Trạng thái | PIC |  | Deadline | Jul |  |  |  | Aug |  |  |  | Sep |  |  |  | Oct |  |  |  | Nov |  |  |  | Dec |  |  |  | Jan |  |  |  | Feb
|  | Estimate (day) |  | CNTT | HCNS |  | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4
KHỞI TẠO DỰ ÁN
KT01 | Khởi động dự án |  | Done | AnhTT | bar: Jul W1
KT02 | Khảo sát, tổng hợp thông tin yêu cầu |  | Done | bar: Jul W1 to Jul W2
KT03 | Kich-off dự án |  | Done | bar: Jul W2
KT04 | Xây dựng bộ checklist triển khai |  | In progress | bar: Jul W2 to Jul W4
KT05 | Xây dựng bộ danh mục chi phí |  | Done | bar: Jul W2 to Jul W4
KT06 | Hoàn thành khái toán dự án |  | In progress | bar: Jul W2 to Jul W4
KT07 | Trình hồ sơ và xin phê duyệt |  | Not start | bar: Jul W3 to Jul W4
WORKSTREAM 1:
WS01.1 | Xây dựng sơ đồ concept, sơ đồ kết nối logic các hệ thống máy chủ, mạng lõi, internet… |  | In progress | AnhTT
WS01.2 | Khảo sát, Xây dựng BOM khái toán thiết bị hạ tầng các phân hệ: 1. Phân hệ Mạng cáp quang nối giữa các nhà khu vực hiện tại và nối với Ga mới. 2. Phân hệ Hạ tầng phòng máy chủ (cáp, chống sét, chữa cháy, UPS..) 3. Phân hệ Thiết bị mạng (lõi và access) & Firewall. 4. Phân hệ Server-SAN 5. Phân hệ Backup 6. Phân hệ Camera. 7. Phân hệ Wifi. 8. Phân hệ Thoại. 9. Phân hệ Quản trị. 10. Phân hệ mạng nội bộ (theo thực tế) 11. Phân hệ Internet & WAN |  | In progress | AnhTT | bar: Jul W1 to Dec W4
WS01.3 | Chốt BOM và Mời thầu/Báo giá |  | In progress | AnhTT
WS01.4 | Triển khai |  | Not start
WS01.5 | Nghiệm thu |  | Not start | AnhTT
WORKSTREAM 2
WS02.1 | Xây dựng sơ đồ concept, sơ đồ kết nối logic các server ứng dụng. |  | Not start | AnhTT
WS02.2 | Khảo sát, xây dựng BOM khái toán thiết bị phần cứng và phần mềm cho hệ thống VGS: 1. Lên danh sách thiết bị phần cứng cho hệ thống bán vé VGS. 2. Trao đổi quy trình vận hành và lên danh sách thông tin master data để cấu hình trên hệ thống. 3. Cập nhập danh sách sản phẩm, chiết khấu, ..... 4. Cập nhập thiết kế và lên danh sách thiết bị hệ thống bãi xe |  | Not start | AnhTT
WS02.3 | Chốt BOM và gửi danh sách cho nhà thầu báo giá |  | Not start | AnhTT
WS02.4 | Triển khai và đào tạo |  | Not start | AnhTT
WS02.5 | Nghiệm thu và bàn giao hệ thống |  | Not start | AnhTT
WORKSTREAM 3
WS02.1 |  |  | Not start | AnhTT
WS02.2 |  |  | Not start | AnhTT
WS02.3 |  |  | Not start | AnhTT
WS02.4 |  |  | Not start | AnhTT
WORKSTREAM 4
WS02.1 | Xây dựng sơ đồ concept, sơ đồ kết nối logic vị trí các node mạng tại khu văn phòng. |  | Not start | AnhTT
WS02.2 | Lên danh sách trang thiết bị văn phòng (PC, mạng, thoại, máy in, scanner, CCDC cho IT và khách) - Phân biệt phục vụ nội bộ và cho khách |  | Not start | AnhTT
WS02.3 | 1. Triển khai mạng, thoại cho văn phòng làm việc của các bộ phận 2. Setup trang thiết bị máy móc cho văn phòng bao gồm: PC, máy in, scanner, … |  | Not start | AnhTT
WS02.4 | Đào tạo và bàn giao cho đơn vị |  | Not start | AnhTT
Note on C6: ====== ID#AAAB9OWCrbg theanh (2026-06-29 02:38:24) Lưu ý tính thêm các ngày nghỉ, CN Số ngày thêm là 14 CN

## 2. Price
DỰ ÁN XXX
Công ty: Bộ môn CNPM
| Dự án: DỰ ÁN XXX |  |  | Từ ngày : 19/8/2024
| Khách hàng: CÔNG TY YYY |  |  | Đến ngày: 19/12/2024
STT | Nội dung công việc | Ghi chú | Thời gian (ngày) | Effort (manday) | Comment
I | PHÂN TÍCH THIẾT KẾ
1 | Lập kế hoạch dự án | Lập kế hoạch dự án
| Phân tích yêu cầu nghiệp vụ | Khảo sát và lấy yêu cầu bài toán, đặc tả bài toán theo chuyên môn nghiệp vụ chuẩn
| Thiết kế kiến trúc hệ thống | Thiết kế kiến trúc tổng thể giữa server, DB và các framework
| Thiết kế các module chức năng | Phân tích các yêu cầu và thiết kế các chức năng. Thiết kế CSDL master
| Thiết kế giao diện (Web, App) | Thiết kế giao diện website, App. Chi phí dựa trên số lượng màn hình cần thiết kế, dự kiến 20 màn hình.
II | PHÁT TRIỂN VÀ XÂY DỰNG
1 | Quản trị hệ thống
1.1 | Đăng nhập hệ thống
+ Đăng nhập/đăng xuất
1.2 | Quản lý tài khoản
+ Xem thông tin tài khoản
+ Đổi mật khẩu
1.3 | Chức năng 1.3
1.4 | Chức năng 1.4
1.5 | Chức năng 1.5
2 | Quản lý khách sạn
2.1 | Đăng nhập hệ thống
+ Đăng nhập/đăng xuất
+ Quên mật khẩu
2.2 | Quản lý tài khoản
| + Xem thông tin tài khoản | Xem toàn bộ thông tin của tài khoản đang đăng nhập
| + Cập nhật thông tin tài khoản | Cập nhật một số thông tin tài khoản (trừ thông tin đặc biệt: mã, quyền, …)
| + Đổi mật khẩu | Đổi mật khẩu
2.3 | Chức năng 2.3
2.4 | Chức năng 2.4
3 | Tích hợp mở rộng
3.1 | Tích hợp email
3.2 | Tích hợp Google map, google analytics
3.3 | Tích hợp notification Onesignal
3.4 | Đa ngôn ngữ (Vi, En)
TỔNG

## 3. Master Plan
Dự án Hệ thống quản lý Kho hàng và Chuỗi cung ứng - WMS
Phạm vi Dự án OJT - HK IV ¦ Học phần: Dự án Phát triển Phần mềm ¦ Lớp: HN-KS24-CNTT1 - Nhóm 3
Người lập: Phạm Phương Anh |  |  |  |  | Project Start: | 2026-10-27
[5 empty] | Display: | Daily
[5 empty] | Display Period: | 1
Stt | Công việc | Tóm tắt nội dung | Phụ trách | Phối hợp | Tiến độ | Kế hoạch Bắt đầu | Kế hoạch Kết thúc | Kế hoạch Số ngày | Thực tế Bắt đầu | Thực tế Kết thúc | Thực tế Số ngày
TỔNG | TỔNG HỢP TOÀN DỰ ÁN (9 EPICS - 21 TASKS - 86 SUBTASKS) | Bám sát Phân chia nhân sự & Kế hoạch triển khai Agile Scrum (Sprint 1 → Sprint 4 + UAT & Deploy) Lịch chỉ dùng ngày làm việc thứ Hai đến thứ Sáu, không giao việc vào thứ Bảy và Chủ nhật, giữ ngày kết thúc 23/11/2026 (cập nhật 31/10/2026). | Lê Phú Toàn | Cả 4 thành viên
I | EPIC 1: HẠ TẦNG MICROSERVICES, DEVOPS & CI/CD | [Chuẩn bị & Sprint 1–3] Thiết lập Git flow, Docker-Compose skeleton, Config, Eureka, API-Gateway (JWT filter), RabbitMQ (order.created) và WebSocket Hub (Low-stock). | Lê Phú Toàn | Cả nhóm
WMS-01 | Task WMS-01: Khởi tạo Kiến trúc Microservices, Git Flow & Docker Compose | [Chuẩn bị & Sprint 1] Thiết lập Git flow (main/dev/feature), Docker-Compose skeleton, Config, Eureka, API-Gateway (JWT filter) & CI/CD GitHub Actions (NFR07, NFR08). | Lê Phú Toàn | Cả nhóm
WMS-01.1 | + [DevOps] Thiết lập Git Flow & Viết Dockerfile Multi-stage cho FE/BE | Khởi tạo Git flow (main/dev/feature); tạo Dockerfile multi-stage: FE dùng node:20-alpine → nginx-alpine; BE dùng gradle:jdk17 → eclipse-temurin:17-jre-alpine (NFR07). | Lê Phú Toàn | Cả nhóm | 0% | 2026-10-27 | 2026-10-28
WMS-01.2 | + [DevOps] Cấu hình Docker-Compose Skeleton & Flyway / Actuator | Viết docker-compose.yml (MySQL 8.0 InnoDB, Redis 7.x, RabbitMQ, wms-network, healthcheck, .env.example); cấu hình Flyway migration & Spring Boot Actuator/Micrometer (NFR07). | Lê Phú Toàn | Cả nhóm | 0% | 2026-10-28 | 2026-10-29
WMS-01.3 | + [Backend] Khởi tạo Config, Eureka Discovery & API-Gateway (JWT Filter) | Xây dựng Config Service, Eureka Server, AI-chatbot scaffold; cấu hình Spring Cloud API-Gateway định tuyến /api/v1/*, kiểm tra JWT filter tập trung, Rate Limiting & CORS (NFR05, NFR06). | Lê Phú Toàn | Phạm Phương Anh | 0% | 2026-10-29 | 2026-10-30
WMS-01.4 | + [DevOps] Thiết lập Đường ống CI/CD với GitHub Actions | Tạo workflow .github/workflows/ci.yml: Tự động lint (SpotBugs/Checkstyle) → test (JUnit 5) → build (Gradle & Vite) → push Docker image khi tạo PR/merge vào dev và main (NFR08). | Lê Phú Toàn | Cả nhóm | 0% | 2026-10-30 | 2026-10-30
WMS-02 | Task WMS-02: Hạ tầng Trao đổi Sự kiện RabbitMQ & Realtime WebSocket Hub | [Sprint 2 & Sprint 3] Cấu hình RabbitMQ topic (order.created / order.dispatched) giao tiếp bất đồng bộ và WebSocket push 'Low-stock' / KPI thời gian thực. | Lê Phú Toàn | Lê Phương Linh, Phạm Phương Anh
WMS-02.1 | + [DevOps] Cấu hình RabbitMQ Server & Topic (order.created, order.dispatched) | Khởi tạo RabbitMQ container; cấu hình Exchange và các topic chuẩn <domain>.<action> (order.created, order.dispatched, inventory.updated) kèm Dead-Letter Queue. | Lê Phú Toàn | Lê Phương Linh | 0% | 2026-11-03 | 2026-11-04
WMS-02.2 | + [Backend] Cấu hình RabbitMQ Producer/Consumer & Giao tiếp OpenFeign | Viết cấu hình Message Converter (JSON) và OpenFeign REST client để Order Service bắn sự kiện sang Warehouse Service (cập nhật tồn) và Notification Service. | Lê Phú Toàn | Trần Đăng Việt | 0% | 2026-11-04 | 2026-11-04
WMS-02.3 | + [Backend] Xây dựng WebSocket Hub đẩy cảnh báo 'Low-stock' & KPI | Cấu hình Spring WebSocket STOMP endpoint (/ws-wms) để push thông báo thời gian thực: cảnh báo chạm ngưỡng tồn thấp ('Low-stock'), đơn hàng mới và biến động KPI. | Lê Phú Toàn | Phạm Phương Anh | 0% | 2026-11-04 | 2026-11-05
WMS-02.4 | + [Frontend] Tích hợp WebSocket Client & Zustand State trên React UI | Cài đặt SockJS + StompJS kết hợp Zustand quản lý state trên React 18; tạo custom hook useWebSocket nhận cảnh báo 'Low-stock' và hiển thị toast notification tức thì. | Lê Phú Toàn | Phạm Phương Anh | 0% | 2026-11-05 | 2026-11-05
II | EPIC 2: XÁC THỰC NGƯỜI DÙNG & PHÂN QUYỀN KHO (AUTH & RBAC) | [Sprint 1 – Nền tảng & Auth] Xây dựng Auth Service (register, login, BCrypt, JWT Access/Refresh Token, RBAC 6 vai trò, phân quyền theo kho) và màn hình Login/Quản lý User (FR01, FR02). | Phạm Phương Anh | Lê Phú Toàn
WMS-03 | Task WMS-03: Hệ thống Xác thực Tập trung (Auth Service) & Cơ chế Bảo mật JWT | [Sprint 1] Xây dựng Auth Service: Đăng ký/Đăng nhập Email & mật khẩu (BCrypt), cấp JWT Access/Refresh Token (HttpOnly Cookie), chống brute-force và UI Login (FR01, NFR04, NFR05). | Phạm Phương Anh | Lê Phú Toàn
WMS-03.1 | + [Backend] Thiết kế CSDL User, Enum UserRole & Mã hóa BCrypt | Tạo schema User, enum UserRole (ADMIN, WAREHOUSE_MANAGER, WAREHOUSE_STAFF, PURCHASING, SALES, ACCOUNTANT); băm mật khẩu bằng BCrypt trước khi lưu DB (FR01, FR02, NFR04). | Phạm Phương Anh | Lê Phú Toàn | 0% | 2026-10-27 | 2026-10-28
WMS-03.2 | + [Backend] Xây dựng API Register/Login, Cấp JWT & Refresh Token | Xây dựng endpoint /api/v1/auth/login & register; cấp JWT Access Token (15 phút) + Refresh Token (7 ngày) trong HttpOnly Cookie; lưu blacklist token trên Redis khi Logout (FR01, NFR05). | Phạm Phương Anh | Lê Phú Toàn | 0% | 2026-10-28 | 2026-10-29
WMS-03.3 | + [Backend] Hiện thực cơ chế Chống dò mật khẩu (Brute-Force Protection) | Theo dõi số lần đăng nhập sai liên tiếp; tự động khóa tài khoản tạm thời 30 phút khi nhập sai > 5 lần; trả thông báo trạng thái khóa rõ ràng (FR01). | Phạm Phương Anh | Lê Phú Toàn | 0% | 2026-10-29 | 2026-10-29
WMS-03.4 | + [Frontend] Xây dựng Màn hình Đăng nhập & Quên mật khẩu | Xây dựng giao diện Login & Quên mật khẩu bằng React 18 + Tailwind CSS + Ant Design chuẩn responsive; xử lý validate form và thông báo lỗi xác thực (FR01, NFR10). | Phạm Phương Anh | Lê Phương Linh | 0% | 2026-10-29 | 2026-10-30
WMS-03.5 | + [Frontend] Cấu hình Axios Interceptor JWT & Tự động Refresh Token | Cấu hình Axios interceptor tự động đính kèm JWT token và bắt lỗi 401 để gọi API refresh token tự động, giữ phiên làm việc mượt mà (FR01). | Phạm Phương Anh | Lê Phú Toàn | 0% | 2026-10-30 | 2026-10-30
WMS-04 | Task WMS-04: Phân quyền Vai trò (RBAC) & Quản lý Tài khoản Nhân viên theo Kho | [Sprint 1] Quản lý tài khoản nhân viên, phân quyền RBAC 6 vai trò, gán quyền thao tác theo kho được chỉ định và cập nhật hồ sơ cá nhân (FR02, NFR05). | Phạm Phương Anh | Lê Phương Linh
WMS-04.1 | + [Backend] API Quản lý Tài khoản Nhân viên & Gán quyền theo Kho | Phát triển API CRUD nhân viên, bảng liên kết user_warehouses; phân quyền mỗi người dùng chỉ xem/thao tác trên các kho được chỉ định; API cập nhật hồ sơ & đổi mật khẩu (FR02). | Phạm Phương Anh | Lê Phương Linh | 0% | 2026-11-02 | 2026-11-02
WMS-04.2 | + [Backend] Bộ lọc Dữ liệu theo Kho được cấp quyền (Warehouse Scope Filter) | Viết cơ chế kiểm soát truy cập dữ liệu theo kho và vai trò RBAC (nhân viên kho tạo phiếu, quản lý kho duyệt điều chỉnh, kế toán xem báo cáo công nợ) (FR02, NFR05). | Phạm Phương Anh | Lê Phương Linh | 0% | 2026-11-03 | 2026-11-03
WMS-04.3 | + [Frontend] Trang Quản lý User & Cấp quyền Vai trò / Kho | Xây dựng Trang Quản lý User (bảng dữ liệu phân trang, lọc, tìm kiếm); Modal gán Role (ADMIN, WAREHOUSE_MANAGER, STAFF, PURCHASING, SALES, ACCOUNTANT) và chọn Kho phụ trách (FR02). | Phạm Phương Anh | Trần Đăng Việt | 0% | 2026-11-04 | 2026-11-04
WMS-04.4 | + [Frontend] Màn hình Cập nhật Hồ sơ Cá nhân & Đổi mật khẩu an toàn | Xây dựng giao diện xem/cập nhật hồ sơ cá nhân (họ tên, SĐT, ảnh đại diện) và form đổi mật khẩu an toàn yêu cầu xác nhận mật khẩu hiện tại (FR02). | Phạm Phương Anh | Trần Đăng Việt | 0% | 2026-11-05 | 2026-11-05
III | EPIC 3: QUẢN LÝ ĐA KHO & SƠ ĐỒ VỊ TRÍ Ô/KỆ (WAREHOUSE & BIN LOCATION) | [Sprint 1 – Nền tảng & Auth] Phát triển Warehouse Service (CRUD đa kho & vị trí ô/kệ Kho → Zone → Rack → Bin, in mã vạch vị trí kệ) và giao diện Sơ đồ kho (FR03, FR04). | Lê Phương Linh | Trần Đăng Việt
WMS-05 | Task WMS-05: Quản lý Danh mục Đa Kho & Giám sát Sức chứa (Warehouse Service) | [Sprint 1] Thiết kế CSDL & phát triển REST API CRUD đa kho độc lập, hiển thị thẻ tóm tắt nhanh và chặn xóa kho khi còn tồn thực tế > 0 (FR03). | Lê Phương Linh | Phạm Phương Anh
WMS-05.1 | + [Backend] Thiết kế CSDL & REST API CRUD Đa Kho (Multi-warehouse) | Bảng warehouses (Mã kho, Tên, Địa chỉ, Thủ kho, Sức chứa m³/tấn); API Thêm/Sửa/Xóa & giám sát đa kho; ràng buộc không cho phép xóa kho khi tồn thực tế > 0 (FR03). | Lê Phương Linh | Phạm Phương Anh | 0% | 2026-10-27 | 2026-10-28
WMS-05.2 | + [Backend] API Thẻ tóm tắt nhanh tình trạng Kho (Warehouse Summary Cards) | Endpoint trả về thẻ tóm tắt nhanh từng kho: Tên kho, Trạng thái, Số mặt hàng (SKU), Tổng tồn thực tế, Số vị trí đang dùng/còn trống và tỷ lệ lấp đầy (FR03, FR24). | Lê Phương Linh | Phạm Phương Anh | 0% | 2026-10-28 | 2026-10-28
WMS-05.3 | + [Frontend] Giao diện Danh sách Kho & Thẻ tóm tắt Sức chứa | Xây dựng giao diện Danh sách Kho kèm các thẻ tóm tắt trực quan (Trạng thái, Số mặt hàng, Tổng tồn, Vị trí đang dùng) và Modal Thêm/Sửa thông tin kho (FR03). | Lê Phương Linh | Phạm Phương Anh | 0% | 2026-10-28 | 2026-10-29
WMS-06 | Task WMS-06: Quản lý Vị trí Ô/Kệ (Bin Location) & In Tem Mã Vạch Giá Kệ | [Sprint 1] Quản lý vị trí ô/kệ theo cấu trúc Kho → Zone → Rack → Bin, theo dõi trạng thái Empty/Occupied/Full và in tem mã vạch dán kệ (FR04). | Lê Phương Linh | Trần Đăng Việt
WMS-06.1 | + [Backend] Thiết kế CSDL & REST API Vị trí Ô/Kệ 4 cấp (Bin Location) | Mô hình hóa cấu trúc Kho → Zone → Rack → Bin; tự động sinh mã vị trí chuẩn duy nhất (VD: WH1-ZA-R01-B02); theo dõi sức chứa tối đa & trạng thái Empty/Occupied/Full (FR04). | Lê Phương Linh | Trần Đăng Việt | 0% | 2026-10-30 | 2026-11-02
WMS-06.2 | + [Backend] API Sinh mã vạch Vị trí Ô/Kệ để in tem dán kệ | Phát triển endpoint sinh mã Barcode/QR cho từng mã vị trí Bin Location theo dãy kệ (Rack/Zone) hỗ trợ in tem nhãn dán lên giá kệ kho (FR04). | Lê Phương Linh | Trần Đăng Việt | 0% | 2026-11-02 | 2026-11-02
WMS-06.3 | + [Frontend] Xây dựng Giao diện Sơ đồ Vị trí Ô/Kệ (Bin Management) | Xây dựng sơ đồ trực quan Vị trí Ô/Kệ theo từng Zone/Rack; hiển thị màu sắc theo trạng thái ô (Empty - Trống, Occupied - Đang chứa, Full - Đầy) và tra cứu nhanh hàng trong ô (FR04). | Lê Phương Linh | Trần Đăng Việt | 0% | 2026-11-02 | 2026-11-02
WMS-06.4 | + [Frontend] Chức năng Xem trước & In Tem Mã Vạch Vị trí Giá Kệ | Giao diện chọn danh sách vị trí ô/kệ và xuất bản in tem mã vạch vị trí để nhân viên kho dán trực tiếp lên giá kệ phục vụ quét putaway/picking (FR04). | Lê Phương Linh | Trần Đăng Việt | 0% | 2026-11-02 | 2026-11-02
IV | EPIC 4: DANH MỤC HÀNG HÓA, MÃ VẠCH & ĐỐI TÁC (PRODUCT SERVICE & PARTNERS) | [Sprint 1 – Nền tảng & Master Data] Phát triển Product Service (CRUD SKU, quy đổi đơn vị tính, tích hợp thư viện sinh Barcode) và quản lý Suppliers, Customers (FR05–FR07, FR09, FR14). | Trần Đăng Việt | Lê Phương Linh
WMS-07 | Task WMS-07: Quản lý Danh mục SKU, Đơn vị Quy đổi & Tích hợp Barcode (Product Service) | [Sprint 1] Thiết kế CSDL & phát triển REST API cho SKU, đơn vị tính quy đổi đa cấp, tích hợp thư viện ZXing sinh mã Barcode/QR và màn hình quản lý SKU/in tem (FR05, FR06, FR07). | Trần Đăng Việt | Lê Phương Linh
WMS-07.1 | + [Backend] Thiết kế CSDL & REST API Danh mục Sản phẩm (SKU) | Bảng products (mã SKU, tên, nhóm hàng, giá nhập/bán, VAT, ảnh, cờ quản lý Batch/Lot & Exp Date, Safety Stock, Max Stock, Reorder Point); Import/Export qua file Excel mẫu (FR05). | Trần Đăng Việt | Lê Phương Linh | 0% | 2026-10-27 | 2026-10-28
WMS-07.2 | + [Backend] Phát triển API Đơn vị tính & Quy đổi đa cấp (UOM Conversion) | Quản lý đơn vị cơ sở (Cái, Chai, Gói) và đơn vị đóng gói (Thùng, Lốc, Pallet); tự động quy đổi tỷ lệ (VD: 1 Thùng = 4 Lốc = 24 Chai) về đơn vị cơ sở khi tính tồn kho (FR06). | Trần Đăng Việt | Lê Phương Linh | 0% | 2026-10-28 | 2026-10-29
WMS-07.3 | + [Backend] Tích hợp Thư viện ZXing tự động sinh ảnh Barcode / QR Code | Tích hợp thư viện ZXing tạo mã vạch chuẩn EAN-13, Code 128 hoặc QR Code chứa thông tin SKU/Batch cho sản phẩm và phiếu kho (FR07). | Trần Đăng Việt | Lê Phú Toàn | 0% | 2026-10-29 | 2026-10-29
WMS-07.4 | + [Frontend] Xây dựng Màn hình Quản lý Danh mục SKU & Đơn vị quy đổi | Xây dựng màn hình Quản lý danh mục SKU (DataTable lọc, tìm kiếm, import/export Excel) và form cấu hình đơn vị tính quy đổi đa cấp (FR05, FR06). | Trần Đăng Việt | Lê Phương Linh | 0% | 2026-10-29 | 2026-10-30
WMS-07.5 | + [Frontend] Chức năng Tạo & In Tem Nhãn Sản phẩm Barcode ra máy in nhiệt | Xây dựng giao diện xem trước và in tem nhãn Barcode sản phẩm theo kích thước chuẩn 35×22mm hoặc 50×30mm ra máy in nhiệt (FR07). | Trần Đăng Việt | Lê Phương Linh | 0% | 2026-10-30 | 2026-10-30
WMS-08 | Task WMS-08: Quản lý Hồ sơ Nhà Cung Cấp (Suppliers) & Khách Hàng (Customers) | [Sprint 1 & Sprint 2] Thiết kế CSDL & phát triển REST API quản lý Nhà cung cấp, Khách hàng/Đại lý (Sỉ/Lẻ), điều khoản thanh toán và hạn mức công nợ (FR09, FR14). | Trần Đăng Việt | Phạm Phương Anh
WMS-08.1 | + [Backend] Thiết kế CSDL & REST API Quản lý Nhà cung cấp (Suppliers) | Lưu hồ sơ Nhà cung cấp (Tên công ty, MST, Liên hệ, Email, Địa chỉ, Tài khoản ngân hàng); theo dõi điều khoản thanh toán, hạn mức nợ & lịch sử giao dịch (FR09). | Trần Đăng Việt | Phạm Phương Anh | 0% | 2026-11-02 | 2026-11-02
WMS-08.2 | + [Backend] Thiết kế CSDL & REST API Quản lý Khách hàng / Đại lý (Customers) | Lưu hồ sơ Khách hàng Sỉ/Lẻ (Mã, Tên, SĐT, Email, Địa chỉ, MST); cấu hình Credit Limit & Payment Term; cảnh báo/khóa khi vượt hạn mức hoặc nợ quá hạn (FR14). | Trần Đăng Việt | Phạm Phương Anh | 0% | 2026-11-03 | 2026-11-03
WMS-08.3 | + [Frontend] Xây dựng Màn hình Quản lý Danh sách Nhà cung cấp & Công nợ | Xây dựng giao diện quản lý đối tác Nhà cung cấp, thêm/sửa thông tin liên hệ và tra cứu công nợ phải trả, lịch sử nhập hàng theo từng NCC (FR09). | Trần Đăng Việt | Phạm Phương Anh | 0% | 2026-11-04 | 2026-11-04
WMS-08.4 | + [Frontend] Xây dựng Màn hình Quản lý Danh sách Khách hàng / Đại lý | Xây dựng giao diện quản lý Khách hàng/Đại lý, cấu hình hạn mức nợ và hiển thị cảnh báo trực quan khi khách vượt hạn mức tín dụng (FR14). | Trần Đăng Việt | Phạm Phương Anh | 0% | 2026-11-05 | 2026-11-05
V | EPIC 5: CHUỖI CUNG ỨNG MUA HÀNG & NHẬP KHO (INBOUND LOGISTICS: PO → GRN) | [Sprint 2 – Mua-Nhập (Inbound)] Phát triển Order Service luồng Đơn mua (PO) → cập nhật 'Incoming Stock' → Phiếu nhập kho (GRN), quét barcode và quản lý Lô/Hạn dùng (FR10–FR13). | Trần Đăng Việt | Lê Phương Linh
WMS-09 | Task WMS-09: Quy trình Đơn Mua Hàng (PO), Phê Duyệt & Cập Nhật 'Incoming Stock' | [Sprint 2] Tạo, duyệt và theo dõi Đơn mua (PO); khi PO được duyệt bắn sự kiện cập nhật chỉ tiêu 'Incoming Stock' tại Warehouse Service; xây dựng UI Form PO (FR10). | Trần Đăng Việt | Lê Phương Linh
WMS-09.1 | + [Backend] Thiết kế CSDL & API Đơn mua hàng (Purchase Order - PO) | Tạo PO tự sinh mã, chọn NCC, kho nhận, ngày, SKU, số lượng, đơn giá, chiết khấu, VAT; tự động tính thành tiền dòng, thuế, Grand Total; quy trình Pending → APPROVED / REJECTED (FR10). | Trần Đăng Việt | Phạm Phương Anh | 0% | 2026-11-03 | 2026-11-04
WMS-09.2 | + [Backend] Xử lý Cập nhật chỉ tiêu 'Incoming Stock' khi duyệt PO (Warehouse Service) | Theo phân công Sprint 2 (Member 2): Khi PO được duyệt (event order.created), Warehouse Service tự động tăng 'Incoming Stock' (hàng đang trên đường về kho) (FR10). | Lê Phương Linh | Trần Đăng Việt, Lê Phú Toàn | 0% | 2026-11-04 | 2026-11-04
WMS-09.3 | + [Frontend] Xây dựng Giao diện Form Lập Đơn Mua Hàng (Form PO) | Xây dựng UI Form PO: Chọn Nhà cung cấp, kho nhận, thêm dòng sản phẩm SKU, tự động tính chiết khấu, thuế VAT và tổng tiền đơn mua (FR10). | Trần Đăng Việt | Lê Phương Linh | 0% | 2026-11-04 | 2026-11-04
WMS-09.4 | + [Frontend] Màn hình Danh sách PO Chờ Duyệt & Theo dõi Đơn Mua | Xây dựng màn hình quản lý danh sách đơn PO, lọc đơn PO chờ duyệt và chức năng Phê duyệt / Từ chối đơn đặt mua hàng (FR10). | Trần Đăng Việt | Phạm Phương Anh | 0% | 2026-11-04 | 2026-11-04
WMS-10 | Task WMS-10: Phiếu Nhập Kho (GRN), Quét Mã Vạch & Quản Lý Lô / Hạn Dùng | [Sprint 2] Tạo Phiếu nhập kho (GRN) dựa trên PO (nhập đủ hoặc Partial Receipt), quét barcode ghi nhận thực nhận/từ chối, lưu Số lô & Hạn dùng (FIFO/FEFO) (FR11, FR12, FR13). | Trần Đăng Việt | Lê Phương Linh
WMS-10.1 | + [Backend] Phát triển API Phiếu nhập kho (PO → GRN, hỗ trợ Partial Receipt) | Tạo GRN dựa trên PO đã duyệt (hỗ trợ nhập toàn bộ hoặc từng phần - Partial Receipt); ghi nhận số lượng thực nhận (Accepted) và số lượng bị từ chối/phế phẩm (Rejected) (FR11). | Trần Đăng Việt | Lê Phương Linh | 0% | 2026-11-05 | 2026-11-06
WMS-10.2 | + [Backend] Quản lý Lô (Batch/Lot), Hạn sử dụng (Exp Date) & Khóa lô hết hạn | Ghi nhận Số lô (Batch), Ngày sản xuất (Mfg Date), Hạn dùng (Exp Date) theo vị trí ô/kệ để phục vụ xuất FIFO/FEFO; tự động khóa lô hết hạn (Exp ≤ hôm nay) không cho xuất (FR12). | Trần Đăng Việt | Lê Phương Linh | 0% | 2026-11-06 | 2026-11-06
WMS-10.3 | + [Backend] Cập nhật OnHand Stock, Giảm Incoming Stock & Hóa đơn mua (Purchase Bill) | Khi xác nhận GRN: tăng OnHand Stock, giảm Incoming Stock, chuyển PO sang Completed; tạo Purchase Bill liên kết GRN và cập nhật công nợ NCC (Payment Payables) (FR11, FR13). | Trần Đăng Việt | Phạm Phương Anh | 0% | 2026-11-06 | 2026-11-06
WMS-10.4 | + [Frontend] Form Lập Phiếu Nhập Kho Thông Minh (Quét mã vạch cộng dồn SL) | Xây dựng Form lập phiếu Nhập kho nâng cao (html5-qrcode / súng bắn mã): Tự động focus ô quét mã để quét liên tục (< 100ms) tự động tích cộng dồn số lượng sản phẩm (FR07, FR11). | Trần Đăng Việt | Lê Phương Linh | 0% | 2026-11-06 | 2026-11-09
WMS-10.5 | + [Frontend] Giao diện Nhập Số Lô, Hạn Sử Dụng & Theo dõi Hóa đơn mua | Modal nhập thông tin Batch/Lot, Mfg Date, Exp Date, chọn vị trí ô xếp hàng (Putaway Bin) và quản lý trạng thái thanh toán hóa đơn mua hàng (PAID/UNPAID) (FR12, FR13). | Trần Đăng Việt | Lê Phương Linh | 0% | 2026-11-09 | 2026-11-09
VI | EPIC 6: CHUỖI CUNG ỨNG BÁN HÀNG & XUẤT KHO (OUTBOUND: SO → GDN, FIFO/FEFO) | [Sprint 3 – Bán-Xuất (Outbound)] Phát triển Order Service luồng Đơn bán (SO) → kiểm tra ATP & giữ hàng → Phiếu xuất (GDN) theo FIFO/FEFO và Pessimistic Lock chống âm kho (FR15–FR18). | Trần Đăng Việt | Lê Phương Linh
WMS-11 | Task WMS-11: Đơn Bán Hàng (SO), Kiểm Tra Tồn Khả Dụng (ATP) & Giữ Hàng Ảo | [Sprint 3] Tạo Đơn bán (SO), tự động kiểm tra tồn kho khả dụng (ATP = OnHand – Reserved), thực hiện Soft Reservation khi duyệt SO và quản lý công nợ phải thu (FR15, FR16, FR18). | Trần Đăng Việt | Lê Phương Linh
WMS-11.1 | + [Backend] Phát triển API Đơn bán hàng (SO) & Kiểm tra Tồn khả dụng (ATP) | Tạo Sales Order (SO); kiểm tra tồn khả dụng ATP = OnHand – Reserved; nếu qty ≤ ATP cho phép xác nhận, ngược lại báo thiếu / Backorder; tự động tính thuế VAT, chiết khấu, Grand Total (FR15). | Trần Đăng Việt | Lê Phương Linh | 0% | 2026-11-03 | 2026-11-04
WMS-11.2 | + [Backend] Cơ chế Giữ hàng ảo (Soft Reservation) khi xác nhận Đơn bán SO | Khi xác nhận SO: tự động tăng Reserved Stock, giảm ATP, chuyển trạng thái SO sang CONFIRMED và cập nhật chỉ số 'Pending Sale Orders' (FR16). | Trần Đăng Việt | Lê Phương Linh | 0% | 2026-11-04 | 2026-11-04
WMS-11.3 | + [Frontend] Xây dựng Giao diện Form Lập Đơn Bán Hàng (Form SO) | Xây dựng UI Form SO: Chọn Khách hàng/Đại lý (kiểm tra Credit Limit), hiển thị trực tiếp số lượng tồn khả dụng (ATP) của từng SKU và tính tổng tiền đơn hàng (FR14, FR15). | Trần Đăng Việt | Phạm Phương Anh | 0% | 2026-11-04 | 2026-11-04
WMS-11.4 | + [Frontend] Màn hình Quản lý Đơn Bán SO, Hóa đơn bán & Công nợ phải thu | Xây dựng danh sách quản lý đơn SO, tạo Sale Invoice (hiển thị trong Recent Invoices) và theo dõi công nợ phải thu khách hàng (Payment Receivables - PAID/UNPAID) (FR18). | Trần Đăng Việt | Phạm Phương Anh | 0% | 2026-11-04 | 2026-11-04
WMS-12 | Task WMS-12: Quy trình Xuất Kho (SO → GDN, FIFO/FEFO) & Khóa Bi Quan Chống Âm Kho | [Sprint 3] Xây dựng luồng SO → GDN, thuật toán xuất kho theo lô FIFO/FEFO (Member 3), kết hợp Khóa bi quan PESSIMISTIC_WRITE chống âm kho đồng thời (Member 2) (FR12, FR17, NFR03). | Trần Đăng Việt | Lê Phương Linh
WMS-12.1 | + [Backend] API Xuất kho (SO → GDN), Sinh Picking List & Thuật toán FIFO/FEFO | Theo phân công Sprint 3 (Member 3): Phát triển luồng SO → Phiếu xuất GDN; thuật toán tự động gợi ý lô và vị trí lấy hàng theo nguyên tắc FEFO (hạn gần) / FIFO (nhập sớm) & lộ trình ngắn nhất (Zone → Rack → Bin) (FR12, FR17). | Trần Đăng Việt | Lê Phương Linh | 0% | 2026-11-05 | 2026-11-06
WMS-12.2 | + [Backend] Xử lý Trừ tồn kho với Khóa bi quan (PESSIMISTIC_WRITE) chống âm kho | Theo phân công Sprint 3 (Member 2): Áp dụng @Lock(LockModeType.PESSIMISTIC_WRITE) tại Warehouse Service khi xác nhận xuất kho đồng thời; giảm OnHand, giải phóng Reserved, chống âm kho tuyệt đối (FR17, NFR03). | Lê Phương Linh | Trần Đăng Việt, Lê Phú Toàn | 0% | 2026-11-06 | 2026-11-06
WMS-12.3 | + [Frontend] Giao diện Bảng Xuất Thời Gian Thực & Danh sách Lấy hàng (Picking List) | Hiển thị bảng xuất kho thời gian thực và lộ trình lấy hàng (Picking List) theo vị trí Zone → Rack → Bin giúp nhân viên kho tìm hàng nhanh chóng (FR17). | Trần Đăng Việt | Lê Phương Linh | 0% | 2026-11-06 | 2026-11-06
WMS-12.4 | + [Frontend] Form Lập Phiếu Xuất Kho (GDN) Quét Mã Vạch & In Phiếu Giao Hàng | Form lập phiếu xuất GDN nâng cao: Hỗ trợ quét mã vạch để tăng/kiểm số lượng nhanh, xác nhận xuất xưởng trừ tồn tự động và in Phiếu giao hàng (Delivery Note) (FR07, FR17). | Trần Đăng Việt | Lê Phương Linh | 0% | 2026-11-06 | 2026-11-09
VII | EPIC 7: ĐIỀU CHUYỂN NỘI BỘ, KIỂM KÊ KHO & CẢNH BÁO TỰ ĐỘNG | [Sprint 3 & Sprint 4] Phát triển API & UI Điều chuyển hàng hóa nội bộ (Stock Transfer), Kiểm kê định kỳ (Stocktake & Adjustment) và Cảnh báo tồn thấp/cận date qua Email & UI (FR08, FR19–FR22). | Lê Phương Linh | Phạm Phương Anh
WMS-13 | Task WMS-13: Quy trình Điều Chuyển Hàng Hóa Nội Bộ Giữa Các Kho (Stock Transfer) | [Sprint 3] Phát triển REST API và màn hình Lập lệnh điều chuyển hàng hóa liên kho (DRAFT → IN_TRANSIT → COMPLETED / PARTIAL_RECEIVED) kèm biên bản thiếu/hỏng (FR08). | Lê Phương Linh | Trần Đăng Việt
WMS-13.1 | + [Backend] Thiết kế CSDL & REST API Điều chuyển hàng hóa nội bộ (Stock Transfer) | Quản lý lệnh chuyển hàng giữa 2 kho (DRAFT → IN_TRANSIT → COMPLETED / PARTIAL_RECEIVED); khi duyệt xuất: giảm tồn kho nguồn và ghi nhận 'Hàng đang đi đường' (FR08). | Lê Phương Linh | Trần Đăng Việt | 0% | 2026-11-10 | 2026-11-11
WMS-13.2 | + [Backend] API Nhận hàng tại Kho đích & Xử lý Biên bản Tổn thất (Partial Received) | Khi nhận hàng tại kho đích: cho phép quét mã nhập thực tế, tự động hoàn thành (COMPLETED) hoặc tạo trạng thái PARTIAL_RECEIVED kèm biên bản thiếu/hỏng (FR08). | Lê Phương Linh | Trần Đăng Việt | 0% | 2026-11-11 | 2026-11-11
WMS-13.3 | + [Frontend] Xây dựng Màn hình Lập Lệnh Điều Chuyển Hàng Hóa Nội Bộ | Giao diện tạo và theo dõi lệnh điều chuyển giữa các kho (Chờ duyệt → Đang vận chuyển → Đã nhận đủ); chọn kho nguồn, kho đích, danh sách SKU và lô hàng (FR08). | Lê Phương Linh | Trần Đăng Việt | 0% | 2026-11-11 | 2026-11-11
WMS-13.4 | + [Frontend] Giao diện Xác nhận Nhận hàng Điều chuyển & Lập biên bản thiếu/hỏng | Màn hình kiểm đếm nhận hàng tại kho đích bằng máy quét barcode; hỗ trợ xác nhận nhận đủ hoặc ghi nhận số lượng thiếu/hỏng vào biên bản tổn thất (FR08). | Lê Phương Linh | Trần Đăng Việt | 0% | 2026-11-11 | 2026-11-11
WMS-14 | Task WMS-14: Kiểm Kê Kho Định Kỳ (Stocktake) & Phiếu Điều Chỉnh Cân Đối (Adjustment) | [Sprint 3] Phát triển Stocktake API (Freeze vị trí kiểm kê, chụp Snapshot, tính chênh lệch), duyệt phiếu điều chỉnh kho (Adjustment) và màn hình Kiểm kê thực tế (FR19, FR20). | Lê Phương Linh | Phạm Phương Anh
WMS-14.1 | + [Backend] Phát triển REST API Kế hoạch Kiểm kê & Đóng băng vị trí (Freeze Snapshot) | Tạo phiếu kiểm kê định kỳ theo kho/khu vực (Zone)/nhóm hàng; tạm khóa (Freeze) các vị trí đang kiểm kê và chụp Snapshot tồn kho sổ sách tại thời điểm kiểm (FR19). | Lê Phương Linh | Phạm Phương Anh | 0% | 2026-11-12 | 2026-11-12
WMS-14.2 | + [Backend] API Tính chênh lệch Kiểm kê & Phê duyệt Phiếu Điều chỉnh (Adjustment) | So sánh số đếm thực tế với hệ thống, tự động tính chênh lệch (+/-) & giá trị; sinh phiếu điều chỉnh (Adjustment In/Out) có cấp duyệt (Quản lý kho & Kế toán), lưu Audit Log (FR19, FR20, NFR09). | Lê Phương Linh | Phạm Phương Anh | 0% | 2026-11-12 | 2026-11-13
WMS-14.3 | + [Frontend] Xây dựng Giao diện Kiểm đếm thực tế khi Kiểm kê (Blind Count Scanner) | Màn hình kiểm kê hỗ trợ nhân viên kho đếm mù (Blind Count) qua máy quét mã vạch tại từng vị trí ô/kệ mà không hiển thị trước số tồn sổ sách (FR19). | Lê Phương Linh | Trần Đăng Việt | 0% | 2026-11-13 | 2026-11-13
WMS-14.4 | + [Frontend] Màn hình Báo cáo Chênh lệch Kiểm kê & Phê duyệt Phiếu Adjustment | Giao diện bảng đối soát chênh lệch sau kiểm kê, hiển thị phân loại thừa/thiếu (+/-) kèm giá trị và nút phê duyệt phiếu điều chỉnh cân đối kho (FR20). | Lê Phương Linh | Phạm Phương Anh | 0% | 2026-11-13 | 2026-11-13
WMS-15 | Task WMS-15: Cảnh Báo Tồn An Toàn, Cảnh Báo Cận Date & Tích Hợp Spring Mail | [Sprint 3 & Sprint 4] Xây dựng Bảng tồn kho gắn tag màu cảnh báo (Member 2), kết hợp Cron Job hàng ngày & tích hợp Spring Mail gửi cảnh báo tự động (Member 4) (FR21, FR22). | Phạm Phương Anh | Lê Phương Linh, Lê Phú Toàn
WMS-15.1 | + [Backend] Automation Cron Job (00:00) kiểm tra Hàng Cận Date & Dead Stock | Chạy job tự động hàng ngày 00:00: phát hiện lô gần hết hạn Exp ≤ 30 ngày (gắn nhãn 'CẬN DATE', ưu tiên FEFO) và SKU không xuất > 90 ngày (Dead Stock, đề xuất thanh lý) (FR22). | Phạm Phương Anh | Lê Phương Linh | 0% | 2026-11-12 | 2026-11-13
WMS-15.2 | + [Backend] Tích hợp Spring Mail gửi Email Cảnh báo Tồn thấp & Cận hạn sử dụng | Tích hợp Spring Boot Starter Mail (Gmail SMTP): Tự động gửi email cảnh báo tới Thủ kho/Quản lý khi SKU chạm ngưỡng Reorder Point / Safety Stock hoặc cận date, gợi ý PO nháp (FR21). | Phạm Phương Anh | Lê Phú Toàn | 0% | 2026-11-13 | 2026-11-13
WMS-15.3 | + [Frontend] Xây dựng Bảng Tồn Kho Thời Gian Thực kèm Bộ lọc & Tag Màu Cảnh Báo | Theo phân công Member 2: Xây dựng Bảng tồn kho thời gian thực với bộ lọc đa điều kiện; gắn badge/tag màu vàng (≤ Reorder Point), đỏ (≤ Safety Stock) và nhãn CẬN DATE (FR21, FR22). | Lê Phương Linh | Phạm Phương Anh | 0% | 2026-11-13 | 2026-11-13
WMS-15.4 | + [Frontend] Cụm Chuông Thông báo Cảnh báo (Notification Popover) trên Header | Hiển thị danh sách thông báo đẩy realtime (Low Stock, Near Expiry) trên thanh Header và hỗ trợ thao tác nhanh tạo đơn mua hàng PO nháp từ cảnh báo (FR21, FR22). | Phạm Phương Anh | Lê Phú Toàn | 0% | 2026-11-13 | 2026-11-16
VIII | EPIC 8: BÁO CÁO THỐNG KÊ, EXECUTIVE DASHBOARD, EXPORT EXCEL & AI ASSISTANT | [Sprint 4 – Dashboard, AI & Hoàn thiện] Xây dựng Admin/Executive Dashboard (Member 4), Báo cáo X-N-T & Truy vết lô (Member 4), Export Excel POI (Member 3) và Spring AI Chatbot (Member 1) (FR23–FR25). | Phạm Phương Anh | Lê Phú Toàn, Trần Đăng Việt
WMS-16 | Task WMS-16: Xây dựng Admin / Executive Dashboard Tổng Quan (KPI Cards & Biểu Đồ Recharts) | [Sprint 4] Phát triển REST API và giao diện Executive Dashboard chuẩn mẫu TrackMotion: Hàng thẻ KPI, Biểu đồ cột Nhập & Xuất, Biểu đồ tròn Top sản phẩm bán chạy (FR23, FR24). | Phạm Phương Anh | Lê Phú Toàn
WMS-16.1 | + [Backend] Phát triển REST API Tổng hợp Dữ liệu Thẻ KPI nhanh (KPI Cards) | API tổng hợp nhanh (≤ 2s): Đơn bán chờ xử lý, Đơn mua chờ duyệt, Tổng công nợ phải thu, Tổng công nợ phải trả, Doanh thu/Chi phí, Cảnh báo tồn thấp (FR23, NFR01). | Phạm Phương Anh | Trần Đăng Việt | 0% | 2026-11-10 | 2026-11-11
WMS-16.2 | + [Backend] Phát triển REST API Thống kê Biểu đồ Mua vs Bán & Tỷ trọng Tồn kho | API dữ liệu biểu đồ: So sánh Mua vào vs Bán ra (Purchase vs Sale) theo tuần/tháng, Top sản phẩm bán chạy (Trending Items) và tổng quan All Warehouses (FR24). | Phạm Phương Anh | Lê Phương Linh | 0% | 2026-11-11 | 2026-11-11
WMS-16.3 | + [Frontend] Xây dựng Hàng Thẻ KPI Tương tác trên Admin / Executive Dashboard | Thiết kế cụm thẻ KPI chuẩn mẫu TrackMotion (tối ưu FCP ≤ 2s); hỗ trợ click trực tiếp vào từng thẻ KPI để mở danh sách đơn hàng/công nợ chi tiết (FR23, NFR02). | Phạm Phương Anh | Lê Phú Toàn | 0% | 2026-11-11 | 2026-11-11
WMS-16.4 | + [Frontend] Xây dựng Biểu đồ Cột Nhập & Xuất, Biểu đồ Tròn/Donut (Recharts) & Giao dịch gần nhất | Dùng Recharts vẽ Biểu đồ cột đôi Mua vs Bán, Biểu đồ tròn/Doughnut Top sản phẩm bán chạy & tỷ lệ nhóm hàng; Bảng liệt kê các giao dịch/hóa đơn gần nhất (FR24, FR25). | Phạm Phương Anh | Lê Phú Toàn | 0% | 2026-11-11 | 2026-11-12
WMS-17 | Task WMS-17: Báo Cáo Xuất-Nhập-Tồn, Thẻ Kho, Truy Vết Lô & Xuất File Excel (Apache POI) | [Sprint 4] Phát triển API Báo cáo Xuất-Nhập-Tồn, Thẻ kho, Traceability (Member 4) và tích hợp thư viện Apache POI xuất file Excel báo cáo chi tiết (Member 3) (FR25). | Phạm Phương Anh | Trần Đăng Việt
WMS-17.1 | + [Backend] Phát triển REST API Báo cáo Xuất-Nhập-Tồn & Sổ Thẻ Kho chi tiết | API Báo cáo Nhập-Xuất-Tồn (FIFO hoặc WAA) áp dụng pagination; API Thẻ kho chi tiết từng SKU ghi nhận lịch sử biến động, số lô và nhân viên thao tác (FR25, NFR01, NFR09). | Phạm Phương Anh | Lê Phương Linh | 0% | 2026-11-12 | 2026-11-13
WMS-17.2 | + [Backend] Phát triển REST API Truy vết Nguồn gốc Hàng hóa theo Số Lô (Traceability) | Nhập mã Lô (Batch/Lot) → truy xuất đầy đủ nguồn gốc: Đơn mua PO, Nhà cung cấp, vị trí ô/kệ lưu trữ, nhân viên phụ trách và các phiếu xuất/đơn bán liên quan (FR25). | Phạm Phương Anh | Trần Đăng Việt | 0% | 2026-11-13 | 2026-11-13
WMS-17.3 | + [Backend] Tích hợp Thư viện Apache POI Xuất File Excel Báo cáo chi tiết | Theo phân công Sprint 4 (Member 3 phối hợp Member 4): Dùng Apache POI xuất file Excel (.xlsx) cho Báo cáo Xuất-Nhập-Tồn, Doanh thu, Công nợ và Thẻ kho (FR25). | Trần Đăng Việt | Phạm Phương Anh | 0% | 2026-11-13 | 2026-11-13
WMS-17.4 | + [Frontend] Xây dựng Màn hình Báo cáo Xuất-Nhập-Tồn, Thẻ Kho & Nút Xuất Excel | Giao diện tra cứu Báo cáo X-N-T, Sổ thẻ kho chi tiết theo kỳ/kho bãi và nút tải trực tiếp file báo cáo Excel về máy (FR25). | Phạm Phương Anh | Trần Đăng Việt | 0% | 2026-11-13 | 2026-11-13
WMS-17.5 | + [Frontend] Xây dựng Giao diện Truy vết Nguồn gốc Lô hàng (Traceability View) | Giao diện tìm kiếm theo mã Lô/Batch và trực quan hóa chuỗi hành trình hàng hóa từ Nhà cung cấp → Nhập kho → Vị trí Ô/Kệ → Xuất bán (FR25). | Phạm Phương Anh | Trần Đăng Việt | 0% | 2026-11-13 | 2026-11-16
WMS-18 | Task WMS-18: Tích Hợp Trí Tuệ Nhân Tạo – Spring AI Summary & Chatbot Hỗ Trợ | [Sprint 4] Theo phân công Member 1: Dùng Spring AI (Gemini/OpenAI API) để tóm tắt báo cáo tuần/tháng dưới dạng văn bản (AI Summary) và xây dựng Chatbot API + UI Popup. | Lê Phú Toàn | Phạm Phương Anh
WMS-18.1 | + [Backend] Tích hợp Spring AI (Gemini/OpenAI) sinh Báo cáo Tóm tắt (AI Summary) | Đưa dữ liệu số liệu tồn kho tuần/tháng vào Spring AI (Gemini/OpenAI API) để tự động viết bản báo cáo tóm tắt tình hình kho (Executive Summary) và gợi ý mặt hàng cần nhập thêm. | Lê Phú Toàn | Phạm Phương Anh | 0% | 2026-11-12 | 2026-11-13
WMS-18.2 | + [Backend] Phát triển Chatbot API Hỗ trợ Tra cứu Tồn kho & Đơn hàng | Xây dựng REST API Chatbot thông minh giúp thủ kho/quản lý tra cứu nhanh số lượng tồn, vị trí ô/kệ của sản phẩm và trạng thái đơn hàng bằng ngôn ngữ tự nhiên. | Lê Phú Toàn | Lê Phương Linh | 0% | 2026-11-13 | 2026-11-13
WMS-18.3 | + [Frontend] Xây dựng Khối Hiển thị AI Summary trên Executive Dashboard | Tích hợp widget hiển thị văn bản tóm tắt báo cáo tuần/tháng của AI và gợi ý đặt hàng ngay trên màn hình Executive Dashboard. | Lê Phú Toàn | Phạm Phương Anh | 0% | 2026-11-13 | 2026-11-13
WMS-18.4 | + [Frontend] Xây dựng Giao diện UI Popup Chatbot Trợ lý Ảo AI | Thiết kế cửa sổ UI Popup Chatbot nổi trên góc màn hình ứng dụng, hỗ trợ hội thoại trực tiếp với AI Assistant và chọn nhanh các câu hỏi gợi ý. | Lê Phú Toàn | Phạm Phương Anh | 0% | 2026-11-13 | 2026-11-16
IX | EPIC 9: REDIS CACHE, KIỂM THỬ E2E/TẢI, UAT & DEPLOY PRODUCTION (GHCR) | [Sprint 4 & UAT/Deploy] Cấu hình Redis Cache cho tổng tồn kho (Member 2), kiểm thử E2E/tải đồng thời/bảo mật, tạo báo cáo test, deploy Production bằng docker compose up -d (GHCR) & bàn giao. | Lê Phú Toàn | Cả 4 thành viên
WMS-19 | Task WMS-19: Cấu Hình Redis Cache Tồn Kho, Tối Ưu Hiệu Năng & Kiểm Thử Tải | [Sprint 4 & UAT] Cấu hình Redis cache hỗ trợ tối ưu tốc độ call dữ liệu tồn kho (Member 2) và kiểm thử tải đồng thời 30–50 req/s chống deadlock (Member 1) (NFR01–NFR03). | Lê Phương Linh | Lê Phú Toàn
WMS-19.1 | + [Backend] Cấu hình Redis Cache cho Tổng Tồn Kho & Tồn Khả Dụng (ATP) | Theo phân công Sprint 4 (Member 2): Cấu hình Redis cache v7.x lưu dữ liệu tổng tồn kho và danh mục thường truy vấn; tự động làm mới cache khi phát sinh nhập/xuất (NFR01). | Lê Phương Linh | Lê Phú Toàn | 0% | 2026-11-17 | 2026-11-18
WMS-19.2 | + [QA] Kiểm thử Tải Đồng thời (30–50 req/s) & Chống Deadlock (JMeter) | Theo phân công Member 1: Kiểm thử tải đồng thời khi nhiều nhân viên cùng thao tác tạo phiếu nhập/xuất/kiểm kê; đảm bảo Pessimistic Lock chống âm kho và không bị deadlock (NFR03). | Lê Phú Toàn | Lê Phương Linh | 0% | 2026-11-18 | 2026-11-18
WMS-19.3 | + [Backend] Tối ưu hóa MySQL Partitioning / Indexing & Phản hồi API ≤ 500ms | Tối ưu hóa truy vấn và đánh chỉ mục cho các bảng giao dịch lớn; đảm bảo thời gian phản hồi API nghiệp vụ ≤ 500ms và API Dashboard ≤ 2 giây (NFR01, NFR02). | Lê Phương Linh | Phạm Phương Anh | 0% | 2026-11-18 | 2026-11-18
WMS-20 | Task WMS-20: Kiểm Thử End-to-End (E2E), Kiểm Thử Bảo Mật & Tạo Báo Cáo Test (UAT) | [UAT & Deploy] Kiểm thử End-to-End (Cypress/Playwright), Integration Test (Postman/Newman), Unit Test ≥ 80% coverage, kiểm thử bảo mật và lập báo cáo test. | Lê Phú Toàn | Cả 4 thành viên
WMS-20.1 | + [QA] Kiểm thử E2E & Integration Luồng Mua-Nhập (Inbound: PO → GRN, Lô) | Kiểm thử toàn diện luồng Inbound: Nhà cung cấp → Tạo & Duyệt PO → Cập nhật Incoming Stock → Quét mã nhập GRN → Quản lý Lô FIFO/FEFO & Công nợ mua (FR09–FR13). | Trần Đăng Việt | Lê Phương Linh | 0% | 2026-11-18 | 2026-11-19
WMS-20.2 | + [QA] Kiểm thử E2E & Integration Luồng Bán-Xuất, Điều chuyển & Kiểm kê | Kiểm thử toàn diện luồng Outbound & Kho: Tạo SO (ATP) → Xuất GDN (FIFO/FEFO, Pessimistic Lock) → Điều chuyển nội bộ → Kiểm kê kho & Duyệt phiếu Adjustment (FR08, FR14–FR20). | Lê Phương Linh | Trần Đăng Việt | 0% | 2026-11-18 | 2026-11-19
WMS-20.3 | + [QA] Kiểm thử Bảo mật (JWT, RBAC, Brute-force, CORS) & UI Responsive | Kiểm thử bảo mật: khóa tài khoản khi sai mật khẩu > 5 lần, phân quyền RBAC theo kho, cấu hình CORS; kiểm tra giao diện responsive trên Mobile/Tablet/Desktop & đa trình duyệt (NFR04–NFR11). | Phạm Phương Anh | Lê Phú Toàn | 0% | 2026-11-19 | 2026-11-20
WMS-20.4 | + [Fullstack] Khắc phục lỗi (Bugfix), Đảm bảo Unit Test ≥ 80% & Tạo Báo cáo Test | Toàn nhóm rà soát sửa lỗi phát sinh sau UAT, hoàn thiện bộ Unit Test (JUnit 5 ≥ 80% coverage) và tổng hợp Báo cáo kết quả kiểm thử (Test Report). | Cả 4 thành viên | Lê Phú Toàn | 0% | 2026-11-19 | 2026-11-20
WMS-21 | Task WMS-21: Deploy Production (GHCR Images) & Bàn Giao Tài Liệu Hướng Dẫn Vận Hành | [UAT & Deploy] Xuất bản tài liệu OpenAPI/Swagger, đóng gói & đẩy Docker Images lên GHCR, deploy Production bằng docker compose up -d và bàn giao tài liệu vận hành (NFR07–NFR09). | Lê Phú Toàn | Cả 4 thành viên
WMS-21.1 | + [Backend] Xuất bản Tài liệu OpenAPI / Swagger Tự động cho toàn bộ Microservices | Cấu hình springdoc-openapi tự động sinh tài liệu API từ các Controller và tích hợp trang tra cứu Swagger UI tập trung qua cổng API Gateway. | Lê Phú Toàn | Cả nhóm | 0% | 2026-11-20 | 2026-11-20
WMS-21.2 | + [DevOps] Bàn giao Tài liệu Hướng dẫn Triển khai, Vận hành & Backup/Restore DB | Hoàn thiện README cho từng service và thư mục docs/ (cấu hình .env.example, quy trình tách biệt Audit Log / Error Log, kịch bản Backup & Restore MySQL định kỳ) (NFR09). | Lê Phú Toàn | Phạm Phương Anh | 0% | 2026-11-20 | 2026-11-23
WMS-21.3 | + [DevOps] Deploy Production bằng docker compose up -d (GHCR Images) | Gắn tag phiên bản v1.0.0 & latest, đẩy bộ Docker Images lên GitHub Container Registry (GHCR) và triển khai môi trường Production bằng lệnh docker compose up -d (NFR07, NFR08). | Lê Phú Toàn | Cả nhóm | 0% | 2026-11-23 | 2026-11-23
WMS-21.4 | + [Scrum] Họp Tổng kết Sprint Retrospective, Nghiệm thu & Đóng Dự án | Tổ chức họp Sprint Review & Retrospective cuối dự án; kiểm tra toàn bộ tiêu chí Definition of Done (DoD) và bàn giao sản phẩm hoàn chỉnh. | Cả 4 thành viên | Lê Phú Toàn | 0% | 2026-11-23 | 2026-11-23

## 4. Nhân sự dự án
DANH SÁCH NHÂN SỰ & PHÂN CÔNG CÔNG VIỆC DỰ ÁN (WAREHOUSE & LOGISTIC MANAGEMENT)
Học phần: Dự án Phát triển Phần mềm ¦ Lớp: HN-KS24-CNTT1 ¦ Nhóm thực hiện: Nhóm 3 (4 thành viên) ¦ Giảng viên HD: Thầy Bùi Thanh Hải, Thầy Nguyễn Công Hưởng
STT | Họ và tên | Đơn vị / Lớp | Trách nhiệm chính | Chi tiết vai trò trách nhiệm (Theo Báo cáo Đề cương sơ bộ & Đặc tả) | Phân công theo Sprint & Epics | Khối lượng (Subtasks) | Ghi chú
I. GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN & PHÊ DUYỆT DỰ ÁN (HỌC PHẦN DỰ ÁN PHÁT TRIỂN PHẦN MỀM)
1 | Thầy Bùi Thanh Hải | Giảng viên hướng dẫn (HN-KS24-CNTT1) | Giảng viên hướng dẫn / Phê duyệt tài liệu | • Định hướng đề tài, rà soát (Review) và phê duyệt Báo cáo Đề cương dự án sơ bộ, Tài liệu đặc tả nghiệp vụ (SRS) & Kế hoạch tổng thể (Master Plan). • Giám sát tiến độ phát triển theo các chu kỳ Sprint và đánh giá nghiệm thu sản phẩm dự án. | Toàn bộ dự án (Review & Phê duyệt) | Hướng dẫn & Nghiệm thu | Người review & Phê duyệt Tài liệu đặc tả (SRS)
2 | Thầy Nguyễn Công Hưởng | Giảng viên hướng dẫn (HN-KS24-CNTT1) | Giảng viên hướng dẫn / Đánh giá dự án | • Đồng hướng dẫn chuyên môn, định hướng quy trình phát triển Agile Scrum & kiến trúc kỹ thuật Microservices cho Nhóm 3. • Theo dõi tiến độ qua từng Sprint và tham gia đánh giá nghiệm thu kết quả dự án. | Toàn bộ dự án (Hướng dẫn & Đánh giá) | Hướng dẫn & Nghiệm thu | Giảng viên đồng hướng dẫn lớp HN-KS24-CNTT1
II. PHÂN CHIA NHÂN SỰ & VAI TRÒ TRÁCH NHIỆM NHÓM THỰC HIỆN (NHÓM 3 - 4 THÀNH VIÊN)
1 | Lê Phú Toàn | HN-KS24-CNTT1 (Nhóm 3) | TechLead, ScrumMaster (Member 1) | 1. Xây dựng & Quản lý Hạ tầng (DevOps) & Nền tảng Microservice: • Thiết lập Git flow (main/dev/feature), repo, GitHub Actions CI/CD, Docker-Compose skeleton (MySQL 8.0, Redis, RabbitMQ). • Phát triển Config Service, Eureka Discovery, API-Gateway (JWT filter, Rate Limiting, CORS). • Cấu hình RabbitMQ topic (order.created / order.dispatched) và WebSocket Hub push cảnh báo 'Low-stock' thời gian thực. 2. Tích hợp Trí tuệ nhân tạo - AI Assistant (Nâng cao): • Khởi tạo AI-chatbot scaffold; tích hợp Spring AI (Gemini/OpenAI API) tự động tóm tắt báo cáo tuần/tháng (AI Summary) + Chatbot API & UI Popup. 3. QA & Kiểm thử (Testing) & Release: • Kiểm thử tải đồng thời (JMeter 30–50 req/s), điều phối E2E Test, tạo báo cáo test, Deploy Production (GHCR images) & bàn giao tài liệu vận hành. | • Chuẩn bị & Sprint 1: Git flow, Docker, Config, Eureka, Gateway (WMS-01) • Sprint 2 & 3: RabbitMQ order.created, WebSocket 'Low-stock' (WMS-02) • Sprint 4: Spring AI Summary + Chatbot API & UI Popup (WMS-18) • UAT & Deploy: Load Test, Swagger, GHCR Deploy & Docs (WMS-19.2, 20, 21) | 5 Tasks chính (16 Subtasks chính + 2 phối hợp) | TechLead & ScrumMaster ¦ Phụ trách DevOps, Microservice Platform, AI Assistant & QA
2 | Lê Phương Linh | HN-KS24-CNTT1 (Nhóm 3) | Core Inventory & Warehouse (Fullstack) (Member 2) | 1. Backend (Warehouse Service): • Thiết kế CSDL & phát triển REST API cho Phân hệ Đa kho & Vị trí Ô/Kệ (CRUD kho & bin: Kho → Zone → Rack → Bin, in mã vạch vị trí kệ - FR03, FR04). • Xử lý cập nhật chỉ tiêu 'Incoming Stock' khi đơn PO được duyệt (Sprint 2 - FR10). • Phát triển REST API cho Điều chuyển hàng hóa nội bộ (Stock Transfer - FR08) và Kiểm kê kho (Stocktake Freeze Snapshot & Adjustment - FR19, FR20). • Xử lý chống âm kho khi xử lý đồng thời bằng Khóa bi quan (Pessimistic Lock - PESSIMISTIC_WRITE - FR17, NFR03). • Cấu hình Redis Cache cho tổng tồn kho / tồn khả dụng hỗ trợ tối ưu tốc độ call dữ liệu (Sprint 4 - NFR01). 2. Frontend (Warehouse UI): • Xây dựng giao diện Danh sách Kho, Sơ đồ Vị trí Ô/Kệ; Bảng tồn kho cùng bộ lọc và gắn tag màu cảnh báo tồn kho; Màn hình Lập lệnh điều chuyển hàng hóa và Màn hình Kiểm kê. | • Sprint 1: Warehouse Service - CRUD Kho & Bin Location (WMS-05, WMS-06) • Sprint 2: Cập nhật 'Incoming Stock' khi duyệt PO (WMS-09.2) • Sprint 3: Pessimistic Lock chống âm kho, Stock Transfer & Stocktake API/UI (WMS-12.2, WMS-13, WMS-14, WMS-15.3) • Sprint 4 & UAT: Redis Cache tổng tồn kho, DB Index & E2E Outbound (WMS-19.1, 19.3, 20.2) | 5 Tasks chính (21 Subtasks chính + 2 phối hợp) | Phụ trách phân hệ Đa kho, Vị trí Ô/Kệ, Điều chuyển, Kiểm kê, Pessimistic Lock & Redis Cache
3 | Trần Đăng Việt | HN-KS24-CNTT1 (Nhóm 3) | Core Supply Chain & Barcode (Fullstack) (Member 3) | 1. Backend (Product Service & Order Service): • Thiết kế CSDL, phát triển REST API cho Danh mục Sản phẩm (SKU), đơn vị tính quy đổi, Nhà cung cấp (Suppliers) và Khách hàng (Customers) (FR05, FR06, FR09, FR14). • Tích hợp thư viện ZXing tự động sinh mã Barcode/QR Code cho sản phẩm/phiếu (FR07). • Phát triển Order Service luồng Chuỗi cung ứng: Đơn mua (PO) → Phiếu nhập kho (GRN, quản lý Lô & Hạn dùng) (Sprint 2) và Đơn bán (SO) → Phiếu xuất kho (GDN), thuật toán xuất kho theo lô FIFO/FEFO (Sprint 3) (FR10–FR18). • Phát triển tính năng Export Excel (Apache POI) cho báo cáo chi tiết (Sprint 4 - FR25). 2. Frontend (Supply Chain & Barcode Scanner UI): • Xây dựng màn hình Quản lý danh mục SKU, đơn vị tính quy đổi, in mã tem sp Barcode; Màn hình quản lý đơn PO/SO và danh sách đối tác; Form lập phiếu Nhập/Xuất nâng cao (quét mã vạch tích cộng dồn sản phẩm). | • Sprint 1: Product Service (CRUD SKU, Barcode ZXing) & Đối tác (WMS-07, WMS-08) • Sprint 2: Order Service (PO → GRN, quản lý Lô) & Form PO/GRN (WMS-09.1, 09.3–4, WMS-10) • Sprint 3: Order Service (SO → GDN, FIFO/FEFO) & Form SO/GDN (WMS-11, WMS-12.1, 12.3–4) • Sprint 4 & UAT: Export Excel (Apache POI) & E2E Inbound (WMS-17.3, WMS-20.1) | 6 Tasks chính (26 Subtasks chính + 2 phối hợp) | Phụ trách Danh mục SKU, Barcode ZXing, Luồng PO → GRN, SO → GDN (FIFO/FEFO) & Export Excel
4 | Phạm Phương Anh | HN-KS24-CNTT1 (Nhóm 3) | Core Authentication / Analytics (Fullstack & BA) (Member 4) | 1. Phân tích Nghiệp vụ (BA) & Tài liệu dự án: • Biên soạn Tài liệu đặc tả nghiệp vụ (SRS) và lập Kế hoạch tổng thể (Master Plan). 2. Backend (Auth Service & Core Báo cáo / Cảnh báo): • Xây dựng hệ thống Xác thực & Phân quyền (Auth Service: register, login, BCrypt, JWT Access/Refresh Token, khóa tài khoản khi sai > 5 lần, RBAC 6 vai trò) & quản lý tài khoản nhân viên theo kho (Sprint 1 - FR01, FR02). • Phát triển REST API cho Core Báo cáo & Thống kê (KPI, Mua vs Bán, Xuất-Nhập-Tồn, Thẻ kho, Traceability - FR23–FR25). • Tích hợp Spring Mail & Automation Cron job hàng ngày gửi email cảnh báo khi hàng chạm ngưỡng tồn an toàn hoặc cận hạn sử dụng (FR21, FR22). 3. Frontend (Auth UI & Admin/Executive Dashboard): • Màn hình Đăng nhập, Quên mật khẩu, Axios interceptor, Trang Quản lý User & Cấp quyền theo kho. • Xây dựng Admin / Executive Dashboard Tổng quan: Hàng thẻ KPI, Biểu đồ cột Nhập & Xuất, Biểu đồ tròn Top sản phẩm bán chạy (Recharts) và màn hình Báo cáo. | • Sprint 1: Auth Service (Register, Login, JWT, RBAC) & UI Login/User (WMS-03, WMS-04) • Sprint 3 & 4: Automation Cron Job, Spring Mail cảnh báo & Notification UI (WMS-15.1, 15.2, 15.4) • Sprint 4: Executive Dashboard (KPI, Biểu đồ) & Báo cáo X-N-T / Truy vết lô (WMS-16, WMS-17.1–2, 17.4–5) • UAT: Kiểm thử Bảo mật, RBAC & Giao diện Responsive (WMS-20.3) | 5 Tasks chính (21 Subtasks chính + 2 phối hợp) | Người lập Tài liệu đặc tả & Master Plan ¦ Phụ trách Auth/RBAC, Spring Mail & Dashboard/Analytics
III. BẢNG ĐỐI CHIẾU PHÂN CÔNG THEO SPRINT (BÁO CÁO ĐỀ CƯƠNG SƠ BỘ - 9 EPICS / 21 TASKS / 86 SUBTASKS)
STT | Thành viên | Vai trò | Chuẩn bị & Sprint 1 (Nền tảng, Auth, Kho, SKU) | Sprint 2 & Sprint 3 (Inbound PO→GRN & Outbound SO→GDN) | Sprint 4 (Dashboard, AI, Redis, Export Excel) | UAT & Deploy (E2E, Load Test, GHCR Release) | Tổng Tasks / Subtasks
1 | Lê Phú Toàn | TechLead, ScrumMaster | WMS-01 (4 subtasks): Git flow, Docker, Config, Eureka, Gateway (JWT filter), CI | WMS-02 (4 subtasks): RabbitMQ topic order.created, WebSocket push 'Low-stock' | WMS-18 (4 subtasks): Spring AI Summary + Chatbot API & UI Popup | WMS-19.2, WMS-21 (4 subtasks): JMeter Load Test, Swagger, Deploy GHCR, Docs | 5 Tasks chính 16 Subtasks (+2 phối hợp)
2 | Lê Phương Linh | Core Inventory & Warehouse | WMS-05, WMS-06 (7 subtasks): Warehouse Service (CRUD kho & bin), Sơ đồ Ô/Kệ | WMS-09.2, 12.2, 13, 14 (10 subtasks): Cập nhật Incoming Stock, Pessimistic Lock, Transfer & Stocktake | WMS-15.3, WMS-19.1 (2 subtasks): Bảng tồn kho gắn tag cảnh báo, Redis Cache tổng tồn kho | WMS-19.3, WMS-20.2 (2 subtasks): Tối ưu DB Index, Kiểm thử E2E Outbound & Kiểm kê | 5 Tasks chính 21 Subtasks (+2 phối hợp)
3 | Trần Đăng Việt | Core Supply Chain & Barcode | WMS-07, WMS-08 (9 subtasks): Product Service (CRUD SKU, ĐVT, Barcode ZXing), NCC & Khách | WMS-09.1,3,4, 10, 11, 12.1,3,4 (15 subtasks): Order Service (PO → GRN, SO → GDN, FIFO/FEFO), UI PO/SO/Quét mã | WMS-17.3 (1 subtask): Export Excel (Apache POI) cho báo cáo chi tiết | WMS-20.1 (1 subtask): Kiểm thử E2E Luồng Mua-Nhập (PO → GRN, Lô) | 6 Tasks chính 26 Subtasks (+2 phối hợp)
4 | Phạm Phương Anh | Core Auth / Analytics & BA | WMS-03, WMS-04 (9 subtasks): Auth Service (register, login, RBAC), Axios interceptor, UI Login/User | Phối hợp kiểm soát phân quyền kho & công nợ trên luồng PO/SO | WMS-15.1,2,4, WMS-16, 17.1,2,4,5 (11 subtasks): Cron/Spring Mail, Executive Dashboard (KPI, Biểu đồ), Báo cáo X-N-T | WMS-20.3 (1 subtask): Kiểm thử Bảo mật (JWT/RBAC) & UI Responsive | 5 Tasks chính 21 Subtasks (+2 phối hợp)
TỔNG | Cả 4 thành viên | Nhóm 3 (HN-KS24-CNTT1) | 29 Subtasks (Chuẩn bị & Sprint 1) | 29 Subtasks (Sprint 2 Inbound & Sprint 3 Outbound/Kho) | 18 Subtasks (Sprint 4 Dashboard, AI, Cảnh báo, Export Excel) | 10 Subtasks (UAT, Redis/Index, E2E Test, Bugfix & GHCR Deploy) | 21 Tasks / 86 Subtasks (100% - 20 ngày làm việc)

## 7. Cập nhật tiến độ (hidden)
DỰ ÁN QLĐV VÀ ĐỊNH MỨC THỨC ĂN
[5 empty] | Action Tracking Sheet Nhật ký hoạt động dự án |  |  | Status Trạng thái
[8 empty] | Chưa bắt đầu | Not Started
[5 empty] | Project Manager: : Trần Thế Anh Quản trị dự án |  |  | Đang diễn ra | In Progress
[5 empty] | Workstream Lead: <Tên trưởng nhóm công việc> Trưởng nhóm công việc |  |  | Hoàn thành | Completed
[5 empty] | Updated by: Trần Thế Anh Cập nhật bởi |  |  | Trễ tiến độ < 1 tuần | Delay < 1 week
[5 empty] | Updated on: 22/01/2018 Ngày cập nhật |  |  | Trễ tiến độ > 1 tuần | Delay > 1 week
[8 empty] | Bãi bỏ | Dropped
No. STT | Date Raised Ngày cập nhật | Source Nguồn (Nội bộ/Ngoài dự án) | Workstream Nhóm công việc | Topic Chủ đề | Description Nội dung | Status Trạng thái | Due date Ngày kết thúc | Revised Due Date Cập nhật lại ngày kết thúc | Owner Người chịu trách nhiệm | Comment Tracking Thông tin bổ sung
1 | 19/01/2018 | Cuộc họp khởi động dự án | Hỗ trợ dự án | - Tổ chức họp Khởi động dự án |  | In Progress | 22/1/2018 |  | Lưu Chí Hiếu Nguyễn Phương Hạnh | Thủy Cung đã gửi thông tin Safari đã gửi thông tin
Not Started
Not Started
Not Started